Приложение 1

к районной целевой Программе                                                                                                                                    «Развитие  культуры Фаленского  района

на 2009-2013 годы»

Перечень мероприятий Программы

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнители | Сроки исполнения | Всего расходов (тыс.руб.) | Бюджет | Внебюджет. средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федерал. | районный |  |
| Развитие всех жанров художественного творчества, поддержка народных и образцовых коллективов, любительских объединений | Повышение профессионального и исполнительского уровня народных и творческих коллективов | Отдел культуры, ЦДК | 2009 2010 2011 2012 2013 | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 |
| Межрайонный фестиваль народного творчества «Чепецкие гуляния» | Повышение профессионального. и исполнительского уровня самодеятельных коллективов, развитие народного творчества | Отдел культуры, ЦДК | 2013 | 50,0 | - | 45,0 | 5,0 |
| Участие в областных и районных смотрах, конкурсах | Повышение профессионального и исполнительского уровня самодеятельных коллективов | отдел культуры, ЦДК | 2009 2010 2011 2012 2013 | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 |
| Организация и проведение дней района, поселка, села, деревни | Развитие культурно- досуговой деятельности учреждений культуры | Отдел культуры, ЦДК, СДК | 2009 2010 2011 2012. 2013 | Не требуется |  |  |  |
| Фестиваль «Ликуй и пой земля», посвященный юбилею района |  | Отдел культуры, ЦДК | 2009г | 15,0 |  | 10,0 | 5,0 |
| Возрождение народных промыслов, ремесел, традиций, обычаев и обрядов | Развитие народных промыслов | Отдел культуры, ЦДК | 2009 2010 2011 2012 | Не требуется |  |  |  |
| Организация текущего комплектования библиотечных фондов района | Повышение эффективности оказания услуг населению района | Отдел культуры, Центральная библиотека | 2009. 2010 2011 2012 2013 | 115,0 130,0 130,0 145,0 145,0 | 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | 50,0 60,0 60,0 70,0 70,0 | 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0 |
| Приобретение комплектов компьютерной техники для библиотек района | Модернизация библиотечных процессов, развитие информационных технологий в сфере библиотечного дела | Отдел культуры, Центральная библиотека | 2009 2010 2011 2012 2013 | - 20,0 20,0 | - | 20,0 20,0 | - - - - |
| Организация развития музейных фондов. Безопасность музейных фондов. | Обеспечение сохранности музейных фондов и музейных коллекций, укрепление материально-технической базы музея (установка АПС, установка закрытых витрин и стеллажей) | Отдел культуры, музей | 2009 2010 2011 2012 2013 | 5,0 - - 5,0 | - - | - 5,0 | 5,0 - - - |
| Мероприятия, посвященные140-летию со дня рождения С.А.Лобовикова- фотомастера (с.Белая) | Воспитание любви к малой родине и творчеству Лобовикова С.А. | Отдел культуры, Бельский СДК, Бельская библиотека, Музей | 2010г. | 31,0 |  | 30,0 | 1,0 |
| Модернизация материальной базы технического и технологического оборудования | Улучшение внешнего вида, обеспечение требований охраны труда; улучшение качества проводимых мероприятий. | Отдел культуры ЦДК, ЦБ, музей |  |  |  |  |  |
| Приобретение специального оборудования (аппаратура) |  |  | 2011 2013 | 35,0 35,0 |  | 30,0 30,0 | 5,0 5,0 |
| Ремонт учреждений культуры: |  |  |  |  |  |  | - |
| Николаевский ДК Краеведческий музей |  |  | 2009 | 90,0 22,0 |  | 86,0 20,0 | 4,0 2,0 |
| Центральный Дом культуры |  |  | 2010 | 160,0 |  | 150,0 | 10,0 |
| Октябрьский Дом культуры |  |  | 2012 | 85,0 |  | 80,0 | 5,0 |

Приложение 2

к районной целевой Программе                                       «Развитие  культуры Фаленского  района на 2009-2013 годы

Культурно –массовые  мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне

| №п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация книжных выставок, посвященных Победе в Великой отечественной войне. Экспозиция « Солдаты Победы» . Проведение читательских конференций по книгам о Великой Отечественной войне. | 2009- 2013 г.г. | отдел культуры молодежи и спорта, библиотеки района, краеведческий музей |
| 2 | Проведение: встреч участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, членов поискового отряда «Высота» с молодежью; торжественных митингов; праздничных концертов; Солдатского привала. | 2009-2013 | отдел культуры, молодежи и спорта, администрации сельских и городского поселений, Дома культуры |
| 3. | Участие в проведении Всероссийской Вахты Памяти. | 2009- 2013 | Отдел культуры, молодежи и спорта, отдел образования |
| 4. | Проведение районного конкурса патриотической песни « Нас песня к Победе зовет» | 2009-2010 | Отдел культуры, молодежи и спорта, учреждения культуры. |
| 5 | Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2009-2013 | Администрации сельских поселений |

Приложение 3

к районной целевой Программе «Развитие  культуры Фаленского  района на 2009-2013 годы»

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия  района.

Ремонт памятников и обелисков воинам- землякам.

| №п | Наименование памятника, год постройки | Год ремонта | требуется средств | пользователь объекта | источник финансирования, (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по смете (тыс. руб) |  | областной бюджет | бюджет поселений |
| 1. | Памятник воинам-землякам, погибшим в боях за Родину1941-1945гг., 1975 | 2009 | 23,0 | администрация Талицкого поселения | 21,8 | 1,2 |
| 2. | Памятник героям-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 | 2010 | 17,0 | администрация Бельского поселения | 16,2 | 0,8 |
| 3. | Памятник погибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны, 1988 | 2010 | 10,0 | администрация Верхосунского поселения | 9,5 | 0,5 |
| 4. | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1966 | 2010 | 20,0 | администрация Николаевского поселения | 19,0 | 1,0 |
| 5. | Мемориальный комплекс «Алеша» 1995 | 2010 | 3,0 | администрация Верхосунского поселения (Филейка) | 2,7 | 0,3 |
| 6. | Обелиск воинам, погибшим от ран в госпитале (братская могила), 1956 | 2010 | 23,0 | администрация Фаленского городского поселения | 21,8 | 1,2 |
| 7. | Памятник «Вечная слава, павшим за Родину» 1985 | 2011 | 5,0 | администрация Медвеженского поселения | 4,7 | 0,3 |
| 8. | Памятник воину-освободителю 1970 | 2011 | 5,0 | администрация Поломского поселения | 4,7 | 0,3 |
| 9. | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1985 | 2012 | 15,0 | администрация Левановского поселения | 14,3 | 0,7 |
| 10. | Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 1975 | 2012 | 15,0 | администрация Петруненского поселения | 14,2 | 0,8 |
| 11. | Памятник погибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны, 1975 | 2013 | 15,0 | администрация Советского поселения | 14,2 | 0,8 |
| 12 | Стела воинам-землякам, погибшим за Родину, 2000 | 2013 | 8 ,0 | администрация Петруненского поселения | 7,6 | 0,4 |